## Plan de pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | Latam Airlines
Tipo de Proyecto | Proyecto corporativo
Triada | Responsable del Cliente | Juan José Jimenez Fernández
| Lider de Pruebas (TPL) | Liseth Yamile Troncoso Angulo
| Responsable de Desarrollo | Camila Andrea Montenegro Tapias
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM Airlines
Contexto del Proyecto
Latam Airlines contrata a Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, debido que ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass Las pruebas se realizaran en la etapa de construcción del proceso de desarrollo del cliente
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No esta definido el sistema de reporte de incidencias |  | Latam Airlines no tiene un formato estandar para sus entregables y reportes | 3 | 3 | 9 | Proponer al cliente la elección de un formato estandar y darle a conocer al gerente del servicio la situación
Demora en la solución de error tranferidos al área de desarrollo |  | Mal manejo del cronograma por parte del área de desarrollo | 3 | 2 | 6 | Informar a traves de reuniones, correos al area encargada y reportar al gerente de servicio
Inestabilidad del ambiente QA |  | Problema de infractructura Fisica o falta de monitoreo de la herramienta. | 3 | 3 | 9 | Informar a traves de reuniones, correos al area encargada y reportar al gerente de servicio
Mala contextualización de la historia de usuario o que falten criterios de aceptación |  | Cliente no entrega la información completa referente al proyecto. | 3 | 2 | 6 | Informar a traves de reuniones, correos al area encargada y reportar al gerente de servicio
0
0
0
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Se corre el riesgo que el cliente no pueda encontrar un vuelo |  | Debido a que la función de busqueda no funcione o los filtros u opciones seleccionadas no se apliquen en la busqueda | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que el cliente no pueda comprar un vuelo |  | Debido a que no es claro el flujo de compra para el cliente, no se puede agregar servicios adicionales, los links no dirigen al apartado correcto, no puede utilizar Millas LATAM pass para la compra de vuelo, no puede utilizar la tarjeta de LATAM. | 3 | 2 | 6 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que el cliente no pueda usar sus Millas LATAM pass |  | Debido que el cliente no encuentra como relacionar la redención de sus Millas con el vuelo a escoger, el servicio no esta disponible y la redención de millas no se aplica en el vuelo después de realizar el correcto proceso. | 3 | 2 | 6 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que las opciones de ver destinos no funcione correctamente y no se pueda elegir ningun vuelo para comprar de esta sección |  | Debido a que los links ver destinos y la elección de vuelo no lleven al apartado correspondiente para continuar con el proceso | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo de no poder comprar los vuelos ofertados en la pagina principal de Latam |  | Debido a que los links de las imágenes de ofertas no lleven al apartado correspondiente para continuar con el proceso | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que la información de pasajeros no se guarde y que se guarde informacón errónea |  | Debido a que la función guardar no funciona, no hay formatos para ingresar información. | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que al agregar servicios adicionales no se cobre en el valor del vuelo |  | Debido a que no se esta aplicando el costos de los servicios en el valor total del vuelo | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Experiencia /Exploratoria, validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo que el cliente no pueda encontrar la ciudad de origen y destino en la busqueda del vuelo que si ofrece Latam |  | Debido a fallos con la base de datos | 3 | 1 | 3 | Ejecutar prueba Experiencia /Exploratoria, validar y reportar. | Funcional
Se corre el riesgo de no poder pagar el vuelo a comprar |  | Debido a que la opción pagar no lleva al apartado correspondiente, fallas de servicios con terceros o permite información erronea de los datos y el cliente no ve ninguna alerta que lo haga caer encuenta de su error. | 3 | 2 | 6 | Ejecutar prueba Caja de negra/Toma de tabla de decisión/equivalencia , validar y reportar. | Funcional
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | 20/05/2022 - 9/06/2022 |  | x
Alcance: | Especificaciones de negocio y requisitos del sistema |  | x
Recursos | 3 analistas de prueba |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Las funcionalidades a probar son: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass Estrategia Implementación Metodologia Choucair: Approach pruebas sistema desarrollo producto software en la etapa de construcción Actividades de prueba: Planeación, Diseño, Ejecución, Cierre y Logistica y entregables de pruebas Se implementaran pruebas funcionales manuales, exploratorias y metodos de pruebas de caja negra, especificamente tablas de decisión/equivalencia Plan de Mitigación de los riesgos – Cobertura • Definir en conjunto al cliente un artefacto para el reporte de incidencias. • Definir una fecha límite para tener una solución de los bugs antes de finalizar un Sprint. • Generar un reporte y adelantar en otras actividades del proyecto. • Revisión y Análisis de la documentación que entrega el cliente. Restricciones y como gestionarlas dentro del proyecto de pruebas. • Ajuste de un recurso con experiencia de testing.
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Se realizaran pruebas exploratorias para determinar el alcance de las pruebas funcionales tanto manuales como automatizadas. Las puebas se realizarán sobre los navegadores Google Versión 101.0.4951.67 (Compilación oficial) y Microsoft Edge Versión 101.0.1210.47 (Compilación oficial). Solo se realizarán pruebas a el sitio web Latam Airlines de Colombia El alcance de las pruebas para LATAM Airlines abarcara las siguientes funcionalidades: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass Funcionalidad consultar vuelos: Se realizarán las siguientes verificaciones. • Se verificará el menú de busqueda este presente hasta que el cliente decida continuar con la compra y en la sección ver destinos • Se verificará el menú de busqueda contenga las siguientes opciones vuelo: ida y ida y vuelta, tipo de vuelo: economy, premium economy, premium businnes, Pasajeros:Aldulto, niño, bebe, Usar Millas LATAM Pass, ingreso vuelo origen, ingreso vuelo destino, fecha de ida y vuelta y buscar. • Se verificará que las oopciones vuelo, tipo de vuelo, Pasajeros, ingreso vuelo origen, ingreso vuelo destino, fecha de ida y vuelta desplieguen sus subopciones al hacer clic sobre ellas mismas. • Se verificará que la opción buscar lleve al apartado correspondiente según su contexto. • Se verificará que el cliente pueda cambiar la busqueda en cualquier momento antes de continuar con la compra. Funcionalidad comprar vuelos: Se realizarán las siguientes verificaciones. • Se verificará que el clliente pueda comprar los vuelos ofertados en la pagina principal, sección ver destidos y los arrojados por la función de busqueda. • Se verificará que el clliente pueda comprar los vuelos usando Millas LATAM Pass • Se verificará que el clliente que el cliente pueda ver las caracteristicas del vuelo a comprar en la opción Revise las condiciones de tu pasaje. • Se verificará que el clliente que el cliente pueda elegir su asiento de las opciones: Más espacio, Salida de emergencia y estándar y que el precio del vuelo cambie dependiendo de la selección realizada. • Se verificará que el clliente que el cliente pueda eliminar y cambiar la elección del asiento y que el precio del vuelo cambie dependiendo de la acción realizada. • Se verificará que el clliente que el botón confirmar lleve al apartado correspondiente. • Se verificará que el clliente que el cliente pueda agregar equipaje, alojamiento, alquiler de carro y que pueda solicitar su tarjeta Latam Airlines y usarla para comprar el vuelo y que al agregar el precio del vuelo corresponda a los servicios agregados. • Se verificará el formulario de pasajeros, campos obligatorios y formatos establecidos, la opción agregar numero pasajero frecuente y guardar. • Se verificará la elección del metodo de pago. confimar email, acepto Condiciones de la compra y Contrato de Transporte y pagar. Condiciones de la compra y Contrato de Transporte. Se abrirá una nueva pestaña en el navegador.
Fuera de alcance de pruebas:
• No se realizarán pruebas en dispositivos móviles. • No se realizarán pruebas en navegadores diferente a los estipulados en el alcance. • No se realizarán pruebas que no estén definidas en el alcance. • No se realizarán pruebas en la base de datos. • No se realizarán pruebas de caja blanca ni validación de codigo fuente. • No se realizarán pruebas que no esten especificadas en el alcance. • No se realizarán pruebas especializadas como performance • No se realizarán pruebas del sitio web de LATAM Estados Unidos
Criterios
Criterios de Entrada/Supuestos:
• La documentación deberá estar completa • Las historias de usuario deberán estar definidas • Se debe tener ambiente de estado estable. • Los datos de acceso del ambiente de pruebas deben ser proporcionados por el cliente. • El equipo de desarrollo, deberán solucionar los bugs en un tiempo de 48 horas. • Los cambios en las funcionalidades, deberán ser informadas y contextualizados con suficiente tiempo. • Deberá estar definido las herramientas de ubicación de consulta, ejecución y editores necesario para editar los casos de pruebas. • Garantizar que el producto que entrega el cliente Mínimo viable. • Garantizar una comunicación constante y asertiva. • Garantizar el cumplimiento del cronograma del proyecto.
Supuestos:
Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día 20/05/2022. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Latam Airlines y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Fechas
Recursos
Alcance
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B90: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.

## Estimación
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 27
Lectura documentación |  |  | 3 | 3
reunión de contextualización |  |  | 6 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 45
Análisis de los riesgos |  |  | 9 | 3
Restricciones |  |  | 9 | 3
Estrategia de pruebas |  |  | 9 | 3
Definición del alcance y no alcance |  |  | 6 | 3
Definición de supuestos |  |  | 3 | 3
Cronogramas de actividades |  |  | 3 | 3
Reunión de aprobación |  |  | 6 | 3
Diseño |  |  |  |  | 15
Smoketest |  |  | 2 | 5tc
CP Funcionalidad de consultar vuelos |  |  | 3 | 10tc
CP Funcionalidad de comprar vuelos |  |  | 5 | 20tc
CP Funcionalidad de consultar y buscar vuelos con Millas LATAM Pass |  |  | 3 | 10tc
Regresión |  |  | 2 | 13tc
Ejecucion |  |  |  |  | 14.5
Smoketest |  |  | 2 | 5tc
CP Funcionalidad de consultar vuelos |  |  | 2.5 | 10tc
CP Funcionalidad de comprar vuelos |  |  | 3 | 20tc
CP Funcionalidad de consultar y buscar vuelos con Millas LATAM Pass |  |  | 3 | 10tc
Pruebas UAT |  |  | 4 | 13tc
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 3
Informe de cierre |  |  | 2 | 3
Reunión de retroespectiva |  |  | 1 | 3
Carta de certificacion / carta de finalización
Alistar artefactos o doc de pruebas
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 45
Dailys |  |  | 15 | 3
Gestión de issues |  |  | 30 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 149.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 52.325 |  | 35% | Factor de ajuste Choucair
| Esfuerzo mas Probable |  | 201.825 |  |  | Esfuerzo mas probable
|  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 5.537

## Casos de prueba
Funcionalidad | Buscador de vuelos pagina web Latam | [7 empty] | Ejecución
Fecha | Responsable | Historia de usuario | Criterio de aceptación | Id caso de prueba | Caso de prueba | Precondiciones | Datos de entrada | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Ultima fecha de estado | Observaciones | Evidencias
2022-03-18 | Liseth Troncoso | Como <<cliente>> Necesito << buscar vuelos >> Con la finalidad de escoger el vuelo que se adecue a mis necesidades para viajar | Para buscar y seleccionar o escoger un vuelo con la opción millas, la compra con millas debe estar disponible. Los campos ingreso origen, destino, ida y vuelta son obligatorios para realizar una busqueda en la opción ida o ida y vuelta. Al seleccionar un vuelo, se debe brindar la información de las caracteristicas del vuelo seleccionado y permitir continuar con el proceso de compra. La opción autocompletar debe siempre estar disponible, ser visible y permitir seleccionar la ciudad por el usuario. El menu buscador de vuelo debe estar disponible hasta que el cliente decida continuar con la compra del vuelo seleccionado. | 01C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando selecciona un vuelo y luego desea cambiarlo antes de continuar Entonces el cliente puede seleccionar otro vuelo | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ | Vuelo: ida Tipo vuelo: Premium economy Pasajeros:2 Fecha: 27 Mayo Ciudad: Medellin - Bogota Cambio Vuelo: ida Tipo vuelo: Premium economy Pasajeros:2 Fecha: 31 Mayo Ciudad: Medellin - Armenia | La apliacacion web permite realizar el cambio de vuelo antes de continuar | La aplicacion web permite realizar el cambio de vuelo antes de continuar | ok | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos
|  |  |  | 02C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando busca un vuelo y llena los campos correctamente pero con la opción de millas Entonces el usuario puede seleccionar el vuelo adecuado | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ | Se probaron con diferentes ciudades y no se encontro vuelo. | La aplicacion web permite consultar vuelo con millas | La aplicacion web no encuentra vuelos con millas permite consultar | no ok(con error) | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos
|  |  |  | 03C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando selecciona un vuelo sin la opcion Millas Entonces el puede continuar con la compra | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ Usuario registrado | Se probaron con diferentes ciudades y no se encontro vuelo | La aplicacion web permite consultar vuelo sin millas | La aplicacion web no encuentra vuelos sin millas | no ok(con error) | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos
|  |  |  | 04C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando busca un vuelo y no llena ningun campo Entonces el usuario no puede visualizar la lista de vuelos | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ | N/a | La aplicacion web no permite consultar vuelo sin llenar los datos obligatorios | La aplicacion web no permite consultar vuelo sin llenar los datos obligatorios | ok | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos
|  |  |  | 05C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando busca un vuelo y llena erroneamente los campos Entonces el usuario no puede visualizar la lista de vuelos | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ | Ingreso ciudad vuelo origen: haftsts, 14252552 Ingreso ciudad vuelo destino: hgsfs, 25366 | La aplicacion web no permite consultar vuelo sin llenar los datos corretamente | La aplicacion web no permite que el cliente cometa ese error | ok | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos
|  |  |  | 06C | Dado que un usuario navega en la Url de la plataforma Latam Cuando busca un vuelo y no selecciona un vuelo Entonces el usuario no puede continuar con la compra | Navegar en la url https://www.latamairlines.com/ | Se probaron con diferentes ciudades y no se encontro vuelo. | La aplicacion web no permite continuar para comprar un vuelo | La aplicacion web no encuentra vuelos | no ok(con error) | 2022-05-23 | N/a | Carpeta videos

## Incidencias
Id Caso de Prueba | Id Bug | Descripcion | Versión | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección | Fecha solución
02C | 01B | Si selecciona buscar con vuelos millas no hay vuelos para esa fecha | 1 | Nuevo | 2022-05-24 | Liseth Yamile Troncoso A ngulo | Error | Bloqueante | Alto | Construcción | 2022-05-30
02C,03C, 06C | 02B | La pagina no encuentra ningun vuelo | 1 | Nuevo | 2022-05-24 | Liseth Yamile Troncoso A ngulo | Error | Bloqueante | Alto | Construcción | 2022-05-30

## Preguntas
Por favor responda a las siguientes preguntas abiertas:
A. ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Depende el tipo de pruebas a realizar, se pueden realizar pruebas estaticas a la documentación del produto a desarrollar, para verificar que el producto se va contruir de acuerdo a las necesidades y requerimientos del cliente y mitigar los errores ocasionados por la mala contextualización, entendimiento y redacción de historias de usuarios, entre otros, si se van a realizar pruebas a nivel de sistema, pruebas funcionales, pruebas especializadas(performance,seguridad, etc), pruebas de caja blanca se requiere que la aplicación o el producto exista, este en el estado minimo viable para probar en su etapa de construcción.
B. ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Se requiere toda la información que pueda suministrar el cliente referente al aplicativo a crear y su negocio, como la visión, manuales de software, prototipos, historias de usuarios, suite de pruebas,casos de uso definidos con el cliente, entre otros. Si el cliente no suministra ninguna información esta debe ser levantada a traves de reuniones de contextualización, encuentros que permitan empezar a documentar lo que se necesita hacer cubriendo las necesidades y requerimientos del cliente y levantar el proceso de pruebas.
C. ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Empezaria por contactar a las personas encargadas del area, conocer sus correos electronicos, numero de telefonos si es posible, establecer reuniones y medios de contactos, para establecer un buen canal de información y tiempo de respuestas mas cortos, con la finalidad de buscar claridad sobre la documentación cuando lo necesite.
D. ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
Todo el equipo( desarrollador, tester y analista del negocio) es responsable de conocer el contexto de negocio y la aplicación a probar, todos deben trabajar juntos para poder realizar un producto de calidad, si el tester no es contextualizado, este tiene el deber de buscar la contextualización con el analista de negocio y desarrollador, y también puede buscar apoyo en su gerente de servicio.
E. ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
El informe se crea para reportar las actividades diarias para enviar al cliente el reporte diario, este reporte inicia con el proceso de pruebas desde la etapa de planeación hasta el cierre, en el se describe que actividades realizamos en el dia y se puede realicionar el avance que se tiene con el cronograma del proyecto.

## listas
Estado | EstadoBug | Tipo | Impacto | Prioridad
En ejecución | Nuevo | Error | Baja | Bajo
No ejecutado | Asignado | Consideración | Menor | Medio
ok | Resuelto | Sugerencia | Mayor | Alto
no ok(con error) | Cerrado | Hallazgo | Critica | Inmediato
| Reabierto |  | Bloqueante
No aplica
Baja: Errores menores, los cuales no impiden el uso del sistema. Comúnmente se relacionan con errores ortográficos o de interfaz de usuario.
Menor: Errores graves, pero no que no impiden la ejecución de la prueba. Comúnmente relacionados a problemas de formato. La funcionalidad podría ser ejecutada a través de caminos alternos.
Mayor: Errores graves que imposibilitan la ejecución de la prueba.
Crítica: Errores que imposibilitan la ejecución de una funcionalidad o flujo principal.
Bloqueante: Errores que imposibilitan la ejecución de una o más funcionalidades.